## Slide 1: Cronograma del Proyecto: TaskTree
Plan de desarrollo - Junio y Julio 2025

## Slide 2: Cronograma General
Semana 0: Inicio y preparación del entorno (8–10 junio)
Semana 1: Modelado de datos y persistencia (11–17 junio)
Semana 2: Gestión de equipo y jerarquía (18–24 junio)
Semana 3: CRUD de tareas (25 jun.–1 jul.)
Semana 4: Asignación automática y supervisión (2–8 julio)
Semana 5: Exportación a Excel + utilidades (9–15 julio)
Semana 6: Pruebas, documentación y entrega final (16–22 julio)

## Slide 3: Semana 0 – Preparación del Proyecto
- Revisión de requisitos
- Crear repositorio y entorno virtual
- Estructura inicial de carpetas
- Configuración de herramientas de trabajo
✅ Entregable: Proyecto base funcional

## Slide 4: Semana 1 – Modelado y Persistencia
- Clases Persona y Tarea
- Módulo de persistencia en JSON
- Archivos de datos iniciales (equipo, tareas, roles)
✅ Entregable: Modelos funcionales con persistencia

## Slide 5: Semana 2 – Equipo y Roles
- CRUD de miembros y jerarquía jefe-subordinado
- Vista de árbol jerárquico
- Gestión de roles (crear, eliminar)
✅ Entregable: Jerarquía funcional y menú de roles activo

## Slide 6: Semana 3 – Gestión de Tareas
- Alta, baja, edición de tareas
- Estado y prioridad de cada tarea
- Relación entre tareas y personas
✅ Entregable: Cola de tareas con validaciones

## Slide 7: Semana 4 – Asignación y Supervisión
- Algoritmo de asignación según carga
- Validación jerárquica de supervisores
- Vista de tareas por persona
✅ Entregable: Asignación automática y reportes

## Slide 8: Semana 5 – Exportación y Utilidades
- Exportar tareas y jerarquía a Excel
- Funciones auxiliares en utils.py
- Manejo de errores y validaciones
✅ Entregable: Archivo Excel exportado correctamente

## Slide 9: Semana 6 – Cierre y Entrega
- Pruebas unitarias y de integración
- Redacción del README y manual de usuario
- Empaquetado final
✅ Entregable: Versión v1.0 lista para evaluación

## Slide 10: Conclusión y Siguientes Pasos
- Revisión semanal de avances
- Definir métricas por equipo
- Posible versión con interfaz gráfica
🎯 Meta: Entrega final profesional y funcional