## Planificación diaria
PLANIFICACIÓN POYECTO FINAL
Inicia: | 2025-06-02 | Kevin Browne, Enrique Taleno, Hildebrando Baltodano, Santiago Mena
| 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7
Lunes | Creación Cronograma | Organización Horarios de trabajo | CRUD de miembros y jerarquía jefe-subordinado | Algoritmo de asignación según carga | Manejo de errores y validaciones | Testeo de errores
Clases Persona y Tarea
Módulo de persistencia JSON
Martes | Creación diagrama nivel 0 | Módulo de persistencia JSON | Vista árbol jerárquico | Validación jerárquica de supervisores | Pruebas unitarias y de integración | Revisión final
Archivos de datos inicales(Equipo, Tareas)
Miércoles | Creación Repositorio | Archivos de datos iniciales(roles) | Gestión de roles (crear, eliminar) | Vista de tareas por persona | Redacción del README
Jueves | Revisión de requisitos |  | Estado y prioridad de cada tarea | Exportar tareas y jerarquía a Excel | Empaquetado final
Viernes | Estructura inicial |  | Edición de tareas | Funciones auxiliares en utils.py
Sábado |  | Revisión de continuación de proyecto y cronograma | Relación entre tareas y personas | Revisión de continuación de proyecto y cronograma | Revisión de continuación de proyecto y cronograma | Revisión de continuación de proyecto y cronograma | Revisión de continuación de proyecto y cronograma
NOTAS |  |  |  |  | TAREAS